Приложение

к распоряжению Администрации

Чернолучинского городского поселения

Омского муниципального района

Омской области

от 18.06.2021 № 86

План мероприятий

по составлению проекта бюджета Чернолучинского городского поселения

Омского муниципального района Омской области (далее – Чернолучинского городского поселения)

на 2022 и на плановый период 2023 и 2024 годов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание мероприятия по составлению проекта бюджета Чернолучинского городского поселения  Омского муниципального района Омской области (далее – Чернолучинского городского поселения)  на 2022 и на плановый период 2023 и 2024 годов (далее проект бюджета поселения) | Срок исполнения | Исполнитель | Куда предоставляется | Итоговые материалы и документы |
| 1 | Подготовка отчета о реализации муниципальной программы за 2020 год и проведение оценки эффективности ее реализации за 2020 год | До 15 августа 2021 года | Ответственные за реализацию мероприятий муниципальной программы | Главе городского поселения  Н.В. Юркив | Отчет о реализации муниципальной программы за 2021 год |
| 2 | Установление порядка и методики планирования бюджетных ассигнований бюджета поселения на 2022-2024 годов | До 15 августа 2021 года | Главный бухгалтер  А.И. Мазурок | Комитет финансов и контроля Администрации Омского муниципального района Омской области (далее Комитет финансов и контроля) | Постановление Администрации Чернолучинского городского поселения |
| 3 | Информация о нормативной потребности расходов на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов на 2022-2024 годы | .До 15 августа 2021 года | Ведущий специалист МКУ «ИХУ Чернолучинского городского поселения» Л.Г. Юркина | Главе городского поселения  Н.В. Юркив | Информация |
| 4 | Подготовка данных для формирования на 2022-2024 годы субъектами бюджетного планирования, осуществляющими функции и полномочия главных распорядителей бюджетных средств в отношении казенных учреждений, объемов бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций казенными учреждениями | До 20 августа 2021 года | Главный бухгалтер  А.И. Мазурок | Главе городского поселения  Н.В. Юркив | Информация казенных учреждений Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области |
| 5 | Формирование сведений:  - по прогнозу поступлений в бюджет Чернолучинского городского поселения средств от использования и продажи имущества (в том числе земельных участков), находящихся в собственности поселения на 2022-2024 годы;  - по прогнозу объема поступлений арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах Чернолучинского городского поселения, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков на 2022-2024 годы | До 01 сентября 2021 года | Заместитель главы Чернолучинского городского поселения, директор МКУ «ИХУ Чернолучинского городского поселения»,  Главный бухгалтер | Главе городского поселения  Н.В. Юркив | Информация |
| 6 | Формирование сведений на основании информации Межрайонной Инспекции федеральной налоговой службы России № 4 по Омской области о прогнозных объемах поступлений доходов в бюджет поселения на 2022-2024 годы | До 01 сентября 2021 года | Главный бухгалтер  А.И. Мазурок | Главе городского поселения  Н.В. Юркив | Информация |
| 7 | Разработка проектов подпрограмм МП  Формирование проектов подпрограмм муниципальной программы городского поселения | До 01 сентября 2021 года | Исполнители подпрограмм муниципальной программы | Главе городского поселения  Н.В. Юркив | Проекты программ, подпрограмм |
| 8 | Формирование предложений по:  - уточнению (корректировке) на 2022-2023 годы и определению на 2024 год объемов бюджетных ассигнований бюджета Чернолучинского городского поселения на осуществление бюджетных инвестиций в объекты собственности Чернолучинского городского поселения (в разрезе объектов) | До 01 сентября 2021 года | Заместитель главы Чернолучинского городского поселения, директор МКУ «ИХУ Чернолучинского городского поселения»,  Главный бухгалтер | Главе городского поселения  Н.В. Юркив | Предложения и обоснования бюджетных ассигнований бюджета Чернолучинского городского поселения |
| 9 | Формирование перечня проектов муниципальных подпрограмм Чернолучинского городского поселения на 2022-2024 годы | До 01 сентября 2021 года | Исполнители подпрограмм муниципальной программы | Главе городского поселения  Н.В. Юркив | Информация исполнителей |
| 10 | Внесение изменений в методики прогнозирования налоговых, неналоговых доходов бюджета поселения (при необходимости) | До 01 сентября 2021 года | Главный бухгалтер  А.И. Мазурок | Главе городского поселения  Н.В. Юркив | Проект правовых актов главного администратора доходов бюджета поселения |
| 11 | Формирование сведений о прогнозных объемах поступлений по администрируемым доходам в бюджет поселения на 2022-2024 годы | До 15 сентября 2021 года | Главный бухгалтер  А.И. Мазурок | Главе городского поселения  Н.В. Юркив | Информация главного администратора доходов бюджета поселения |
| 12 | Формирование в ПК ЕСУБП потребности в бюджетных ассигнованиях бюджета Чернолучинского городского поселения на 2022-2024 годы | До 15 сентября 2021 года . | Главный бухгалтер  А.И. Мазурок |  | Обоснования бюджетных ассигнований бюджета поселения на 2022-2024 годы |
| 13 | Проверка в ПК ЕСУБП предложений по уточнению (корректировке) на 2022-2024 годы и по определению на 2024 год объемов бюджетных ассигнований бюджета Чернолучинского городского поселения на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств Чернолучинского городского поселения.  Формирование свода объемов бюджетных ассигнований бюджета поселения на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств Чернолучинского городского поселения на 2022-2024 годы. | До 25 сентября 2021 года | Главный бухгалтер  А.И. Мазурок |  | Информация |
| 14 | Балансировка общих объемов бюджетных ассигнований бюджета Чернолучинского городского поселения исходя из прогноза налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения, источников финансирования дефицита бюджета поселения и приоритетных направлений социально-экономического развития Чернолучинского городского поселения.  Формирование основных характеристик проекта бюджета поселения на 2022-2023 годы и на период до 2024 года в соответствии с основными показателями проекта прогноза социально-экономического развития Чернолучинского городского поселения на 2022-2024 годы | До 27 сентября 2021 года | Главный бухгалтер  А.И. Мазурок |  | Информация |
| 15 | Формирование проекта бюджета Чернолучинского городского поселения на 2022-2024 годы | До 27 сентября 2021 года | Главный бухгалтер  А.И. Мазурок | Главе городского поселения  Н.В. Юркив  Комитет финансов и контроля | Информация |
| 16 | Разработка проекта муниципальных правовых актов об утверждении (изменении) муниципальных программ, подпрограмм Чернолучинского городского поселения на 2022-2024 годы | До 20 октября 2021 года | Исполнители муниципальных подпрограмм | Главе городского поселения  Н.В. Юркив | Проекты муниципальных правовых актов с приложением пояснительной записки |
| 17 | Разработка основных показателей проекта прогноза социально-экономического развития Чернолучинского городского поселения на 2022 год и на период до 2024 года | До 05 ноября 2021 года | Главный бухгалтер  А.И. Мазурок | Главе городского поселения  Н.В. Юркив | Основные показатели прогноза социально-экономического развития Чернолучинского городского поселения на 2022-2024 годы |
| 18 | Подготовка предварительных итогов социально-экономического развития Чернолучинского городского поселения за истекший период 2021 года и ожидаемых итогов социально-экономического развития Чернолучинского городского поселения за 2021 год | До 05 ноября 2021 года | Главный бухгалтер  А.И. Мазурок | Главе городского поселения  Н.В. Юркив | Предварительные итоги социально-экономического развития Чернолучинского городского поселения за истекший период 2021 года и ожидаемых итогов социально-экономического развития Чернолучинского городского поселения за 2021 год |
| 19 | Подготовка проекта распоряжения Администрации Чернолучинского городского поселения об одобрении прогноза социально-экономического развития Чернолучинского городского поселения на 2022 год и на период до 2024 года | До 11 ноября 2021 года | Главный бухгалтер  А.И. Мазурок | Главе городского поселения  Н.В. Юркив | Проект распоряжения Администрации Чернолучинского городского поселения |
| 20 | Проверка и согласование в ПК ЕСУБП расходных обязательств Чернолучинского городского поселения, подлежащих исполнению в 2022-2024 годы | До 10 ноября 2021 года, по итогам проведения публичных слушаний по проекту решения о бюджете, а также рабочих групп и бюджетных комиссий – до 25 декабря 2021 года | Главный бухгалтер  А.И. Мазурок |  | Информация о плановом реестре расходных обязательств Чернолучинского городского поселения |
| 21 | Уточнение (изменение) муниципальных программ, подпрограмм Чернолучинского городского поселения, подготовленных исходя из распределения предельных объемов (изменения предельных объемов) бюджетных ассигнований бюджета Чернолучинского городского поселения на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств Чернолучинского городского поселения на реализацию муниципальных программ, подпрограмм на 2022-2024 годы. | До 10 ноября 2021 года, по итогам проведения публичных слушаний по проекту решения о бюджете, а также рабочих групп и бюджетных комиссий – до 25 декабря 2021 года | Главный бухгалтер  А.И. Мазурок | Главе городского поселения  Н.В. Юркив | Проекты правовых актов |
| 22 | Формирование (корректировка0 перечня целевых статей расходов бюджета поселения в соответствии с составом муниципальных программ Чернолучинского городского поселения | До 10 ноября 2021 года | Главный бухгалтер  А.И. Мазурок |  | Информация |
| 23 | Предоставление паспортов муниципальных программ, подпрограмм Чернолучинского городского поселения | До 10 ноября 2021 года | Заместитель Главы городского поселения С.Н. Ревякин | Главе городского поселения  Н.В. Юркив | Паспорта муниципальных программ Чернолучинского городского поселения |
| 24 | Проведение рабочих групп и бюджетных комиссий по согласованию предельных объемов бюджетных ассигнований на исполнение мероприятий муниципальных программ на 2022-2024 г. | До 10 ноября 2021 года | Главный бухгалтер  А.И. Мазурок | Главе городского поселения  Н.В. Юркив | Информация о предельных объемах бюджетных ассигнований на исполнение мероприятий муниципальных программ |
| 25 | Формирование в ПК ЕСУБП) предельных объемов бюджетных ассигнований бюджета Чернолучинского городского поселения на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств Чернолучинского городского поселения ( в том числе за счет средств дорожного фонда Чернолучинского городского поселения) на реализацию муниципальных программ Чернолучинского городского поселения в соответствии с основными характеристиками проекта бюджета поселения на 2022-2024 годы. | До 15 ноября 2021 года по итогам проведения публичных слушаний по проекту решения о бюджете, а также рабочих групп и бюджетных комиссий – до 25 декабря 2021 года | Главный бухгалтер  А.И. Мазурок | Комитет финансов и контроля | Информация |
| 26 | Распределение в ПК ЕСУБП предельных объемов бюджетных ассигнований бюджета Чернолучинского городского поселения на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств Чернолучинского городского поселения на 2022-2024 г. (в том числе за счет средств дорожного фонда Чернолучинского городского поселения в части расходов текущего характера), включая бюджетные ассигнования бюджета Чернолучинского городского поселения, связанные с осуществлением бюджетных инвестиций в объекты собственности Чернолучинского городского поселения, по кодам бюджетной классификации, а также формирование пояснительных записок к распределению предельных объемов бюджетных ассигнований бюджета поселения на 2022-2024 годы. | До 15 ноября 2021 года по итогам проведения публичных слушаний по проекту решения о бюджете, а также рабочих групп и бюджетных комиссий – до 25 декабря 2021 года | Главный бухгалтер  А.И. Мазурок | Комитет финансов и контроля | Информация в электронном формате в ПК ЕСУБП |
| 27 | Оценка ожидаемого исполнения бюджета Чернолучинского городского поселения за 2021 год (с пояснительной запиской) | До 15 ноября 2021 года | Главный бухгалтер  А.И. Мазурок | Главе городского поселения  Н.В. Юркив | Информация |
| 28 | Разработка проекта основных направлений бюджетной и налоговой политики Чернолучинского городского поселения на 2022-2024 г. | До 15 ноября 2021 года | Главный бухгалтер  А.И. Мазурок | Главе городского поселения  Н.В. Юркив | Проект постановления Администрации Чернолучинского городского поселения |
| 29 | Расчет основных показателей бюджета поселения на 2022-2024 г. по параметрам:  -общий объем доходов, общий объем расходов, дефицит (профицит) бюджета поселения;  - размер резервного фонда Администрации Чернолучинского городского поселения;  - объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и (или) предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы РФ;  - предельный объем муниципального долга Чернолучинского городского поселения;  - верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода, с указанием, в том числе, верхнего предела долга по муниципальным гарантиям;  - объем расходов на обслуживание муниципального долга;  - общая сумма предоставляемых муниципальных гарантий и бюджетные ассигнования на возможное исполнение выданных муниципальных гарантий на очередной финансовый год и на каждый год планового периода. | До 15 ноября 2021 года | Главный бухгалтер  А.И. Мазурок | Главе городского поселения  Н.В. Юркив | Информация об основных показателях бюджета поселения на 2022-2024 г. |
| 30 | Формирование основных показателей проекта решения Совета Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области «О бюджете Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» и прогноза основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицит (профицит) ) бюджета Чернолучинского городского поселения на 2022-2024 годы. | До 15 ноября 2021 года | Главный бухгалтер  А.И. Мазурок | Главе городского поселения  Н.В. Юркив | Информация об основных показателях проекта решения Совета Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области «О бюджете Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» и прогноза основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицит (профицит) ) бюджета Чернолучинского городского поселения на 2022-2024 годы. |
| 31 | Формирование текстовой части, пояснительной записки и приложений к проекту решения Совета Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области « О бюджете Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» | До 15 ноября 2021 года | Главный бухгалтер  А.И. Мазурок | Главе городского поселения  Н.В. Юркив | Проект решения  Совета Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области « О бюджете Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» |
| 32 | Внесение на рассмотрение Совета Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области проекта решения Совета Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области « О бюджете Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», а также одновременное представление с ним следующих документов и материалов:   * Основные направления бюджетной политики Чернолучинского городского поселения на 2022-2024 годы и основные направления налоговой политики Чернолучинского городского поселения на 2022-2024 годы; * Предварительные итоги социально-экономического развития Чернолучинского городского поселения за истекший период 2021 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития Чернолучинского городского поселения за 2021 год; * Прогноз социально-экономического развития Чернолучинского городского поселения на 2022 год и на период до 2024 г.; * Прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицит (профицит) бюджета Чернолучинского городского поселения на 2022-2024.); * Пояснительная записка к проекту решения Совета Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области « О бюджете Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области на 2022 год и на плановый период 2023-2024 г.»; * Верхний предел муниципального внутреннего долга Чернолучинского городского поселения на 1 января 2023 года, на 1 января 2024 года и на 1 января 2025 года; * Реестр источников доходов бюджета поселения; * Оценка ожидаемого исполнения бюджета Чернолучинского городского поселения за 2021 год; * Паспорта муниципальных программ Чернолучинского городского поселения (проекты изменений в указанные паспорта); * Иные документы и материалы, установленные законодательством. | До 15 ноября 2021 года | Главный бухгалтер  А.И. Мазурок | Совет депутатов Чернолучинского городского поселения | Проект решения Совета Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области « О бюджете Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», а также документы и материалы представляемые одновременно с ним |
| 33 | Уточнение (проведение корректировок) в ПК ЕСУБП расходных обязательств Чернолучинского городского поселения, подлежащих исполнению в 2022-2024 годах | До 25 декабря 2021 года | Главный бухгалтер А.И. Мазурок |  | Информация в электронном формате в ПК ЕСУБП |
| 34 | Рассмотрение, утверждение Советом Чернолучинского городского поселения проекта решения Совета Чернолучинского городского поселения «О бюджете Чернолучинского городского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» | До 25 декабря 2021 года | Главный бухгалтер А.И. Мазурок | Совет Чернолучинского городского поселения | Решение Совета Чернолучинского городского поселения «О бюджете Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» |