Приложение

к распоряжению Администрации

Чернолучинского городского поселения

Омского муниципального района

Омской области

от 28.06.2024 № Р-24/ЧРНОМС-98

План мероприятий

по составлению проекта бюджета Чернолучинского городского поселения

Омского муниципального района Омской области (далее – Чернолучинского городского поселения)

на 2025 - 2027 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание мероприятия по составлению проекта бюджета Чернолучинского городского поселения  Омского муниципального района Омской области (далее – Чернолучинского городского поселения)  на 2025 - 2027 годы (далее проект бюджета поселения) | Срок исполнения | Исполнитель | Куда предоставляется | Итоговые материалы и документы |
| 1 | Внесение изменений в порядок и методику планирования бюджетных ассигнований бюджета поселения на 2025 - 2027 годов | До 15 августа 2024 года | Главный бухгалтер  А.И. Мазурок | Комитет финансов и контроля Администрации Омского муниципального района Омской области (далее Комитет финансов и контроля) | Постановление Администрации Чернолучинского городского поселения |
| 2 | Информация о нормативной потребности расходов на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов на 2025 - 2027 годы | .До 09 августа 2024 года | Главный специалист МКУ «ИХУ Чернолучинского городского поселения» Л.Г. Юркина | Администрация Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области | Информация |
| 3 | Подготовка данных для формирования на 2025 - 2027 годы субъектами бюджетного планирования, осуществляющими функции и полномочия главных распорядителей бюджетных средств в отношении казенных учреждений, объемов бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций казенными учреждениями | До 12 августа 2024 года | Главный бухгалтер  А.И. Мазурок | Администрация Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области | Информация казенных учреждений Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области |
| 4 | Формирование сведений:  - по прогнозу поступлений в бюджет Чернолучинского городского поселения средств от использования и продажи имущества (в том числе земельных участков), находящихся в собственности поселения на 2025 - 2027 годы;  - по прогнозу объема поступлений арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах Чернолучинского городского поселения, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков на 2025 - 2027 годы | До 01 сентября 2024 года | Заместитель главы Чернолучинского городского поселения, директор МКУ «ИХУ Чернолучинского городского поселения»,  Главный бухгалтер | Администрация Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области | Информация |
| 5 | Формирование предложений по:  - уточнению (корректировке) на 2025 - 2026 годы и определению на 2027 год объемов бюджетных ассигнований бюджета Чернолучинского городского поселения на осуществление бюджетных инвестиций в объекты собственности Чернолучинского городского поселения (в разрезе объектов) | До 02 сентября 2024 года | Заместитель главы Чернолучинского городского поселения, директор МКУ «ИХУ Чернолучинского городского поселения»,  Главный бухгалтер | Администрация Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области | Предложения и обоснования бюджетных ассигнований бюджета Чернолучинского городского поселения |
| 6 | Формирование перечня проектов муниципальных программ Чернолучинского городского поселения на 2025 - 2027 годы | До 02 сентября 2024 года | Исполнители подпрограмм муниципальной программы | Администрация Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области | Информация исполнителей |
| 7 | Внесение изменений в методики прогнозирования налоговых, неналоговых доходов бюджета поселения (при необходимости) | До 02 сентября 2024 года | Главный бухгалтер  А.И. Мазурок | Администрация Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области | Проект правовых актов главного администратора доходов бюджета поселения |
| 8 | Формирование сведений о прогнозных объемах поступлений по администрируемым доходам в бюджет поселения на 2025 - 2027 годы | До 16 сентября 2024 года | Главный бухгалтер  А.И. Мазурок | Администрация Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области | Информация главного администратора доходов бюджета поселения |
| 9 | Формирование расчетов на 2025 - 2027 годы расходов на исполнение функций казенного учреждения Чернолучинского городского поселения | До 01 октября 2024 года | Главный бухгалтер  А.И. Мазурок | Администрация Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области | Информация главного администратора доходов бюджета поселения |
| 10 | Формирование в ГИС ЕСУБП потребности в бюджетных ассигнованиях бюджета Чернолучинского городского поселения на 2025 - 2027 годы | До 24 сентября 2024 года, по итогам проведения рабочих групп и бюджетных комиссий до 15 ноября 2024 года | Главный бухгалтер  А.И. Мазурок | Администрация Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области | Обоснования бюджетных ассигнований бюджета поселения на 2025 - 2027 годы |
| 11 | Проверка в ГИС ЕСУБП предложений по уточнению (корректировке) на 2025 - 2027 годы и по определению на 2026 год объемов бюджетных ассигнований бюджета Чернолучинского городского поселения на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств Чернолучинского городского поселения.  Формирование свода объемов бюджетных ассигнований бюджета поселения на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств Чернолучинского городского поселения на 2025 - 2027 годы. | До 24 сентября 2024 года, по итогам проведения рабочих групп и бюджетных комиссий до 15 ноября 2024 года | Главный бухгалтер  А.И. Мазурок | Администрация Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области | Информация |
| 12 | Балансировка общих объемов бюджетных ассигнований бюджета Чернолучинского городского поселения исходя из прогноза налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения, источников финансирования дефицита бюджета поселения и приоритетных направлений социально-экономического развития Чернолучинского городского поселения.  Формирование основных характеристик проекта бюджета поселения на 2025 - 2027 годы в соответствии с основными показателями проекта прогноза социально-экономического развития Чернолучинского городского поселения на 2025 и на период до 2027 года | До 01 октября 2024 года | Главный бухгалтер  А.И. Мазурок | Администрация Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области | Информация |
| 13 | Формирование проекта бюджета Чернолучинского городского поселения на 2025 - 2027 годы | До 15 ноября 2024 года | Главный бухгалтер  А.И. Мазурок | Администрация Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области  Комитет финансов и контроля | Информация |
| 14 | Разработка проекта муниципальных правовых актов об утверждении (изменении) муниципальных программ, подпрограмм Чернолучинского городского поселения на 2025 - 2027 годы | До 21 октября 2024 года, по итогам проведения рабочих групп и бюджетных комиссий – до 15 ноября 2024 года | Исполнители муниципальных подпрограмм | Администрация Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области | Проекты муниципальных правовых актов с приложением пояснительной записки |
| 15 | Разработка основных показателей проекта прогноза социально-экономического развития Чернолучинского городского поселения на 2025 год и на период до 2027 года | До 05 ноября 2024 года | Главный бухгалтер  А.И. Мазурок | Администрация Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области | Основные показатели прогноза социально-экономического развития Чернолучинского городского поселения на 2025 - 2027 годы |
| 16 | Подготовка предварительных итогов социально-экономического развития Чернолучинского городского поселения за истекший период 2024 года и ожидаемых итогов социально-экономического развития Чернолучинского городского поселения за 2024 год | До 05 ноября 2024 года | Главный бухгалтер  А.И. Мазурок | Администрация Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области | Предварительные итоги социально-экономического развития Чернолучинского городского поселения за истекший период 2024 года и ожидаемых итогов социально-экономического развития Чернолучинского городского поселения за 2024 год |
| 17 | Подготовка проекта прогноза социально-экономического развития Чернолучинского городского поселения на 2025 год и на период до 2027 года | До 11 ноября 2024 года | Главный бухгалтер  А.И. Мазурок | Администрация Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области | Проект прогноза социально-экономического развития Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области |
| 18 | Подготовка проекта распоряжения Администрации Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области об одобрении прогноза социально-экономического развития Омского муниципального района Омской области на 2025 год и на период до 2027 года | до 11 ноября 2024 | Главный бухгалтер  А.И. Мазурок | Администрация Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области | Проект распоряжения Администрации Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области |
| 19 | Проверка и утверждение в ГИС ЕСУБП расходных обязательств Чернолучинского городского поселения, подлежащих исполнению в 2025 - 2027 годы | До 15 ноября 2024 года, по итогам проведения публичных слушаний по проекту решения о бюджете, а также рабочих групп и бюджетных комиссий – до 20 декабря 2024 года | Главный бухгалтер  А.И. Мазурок | - | Информация о плановом реестре расходных обязательств Чернолучинского городского поселения |
| 20 | Уточнение (изменение) муниципальных программ, подпрограмм Чернолучинского городского поселения, подготовленных исходя из распределения предельных объемов (изменения предельных объемов) бюджетных ассигнований бюджета Чернолучинского городского поселения на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств Чернолучинского городского поселения на реализацию муниципальных программ, подпрограмм на 2025 - 2027 годы. | До 15 ноября 2024 года, по итогам проведения публичных слушаний по проекту решения о бюджете, а также рабочих групп и бюджетных комиссий – до 20 декабря 2024 года | Главный бухгалтер  А.И. Мазурок | Администрация Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области | Проекты правовых актов |
| 21 | Формирование (корректировка) перечня целевых статей расходов бюджета поселения в соответствии с составом муниципальных программ Чернолучинского городского поселения | До 15 ноября 2024 года | Главный бухгалтер  А.И. Мазурок | Администрация Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области | Информация |
| 22 | Предоставление паспортов муниципальных программ, подпрограмм Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области | До 11 ноября 2024 года | Заместитель Главы городского поселения С.Н. Ревякин | Администрация Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области | Паспорта муниципальных программ Чернолучинского городского поселения |
| 23 | Проведение рабочих групп и бюджетных комиссий по согласованию предельных объемов бюджетных ассигнований на исполнение мероприятий муниципальных программ на 2025 - 2027 г. | До 12 ноября 2024 года | Главный бухгалтер  А.И. Мазурок | Администрация Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области | Информация о предельных объемах бюджетных ассигнований на исполнение мероприятий муниципальных программ |
| 24 | Формирование в ГИС ЕСУБП) предельных объемов бюджетных ассигнований бюджета Чернолучинского городского поселения на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств Чернолучинского городского поселения ( в том числе за счет средств дорожного фонда Чернолучинского городского поселения) на реализацию муниципальных программ Чернолучинского городского поселения в соответствии с основными характеристиками проекта бюджета поселения на 2025 - 2027 годы. | До 15 ноября 2024 года по итогам проведения публичных слушаний по проекту решения о бюджете, а также рабочих групп и бюджетных комиссий – до 22 декабря 2024 года | Главный бухгалтер  А.И. Мазурок | Комитет финансов и контроля | Информация |
| 25 | Распределение в ГИС ЕСУБП предельных объемов бюджетных ассигнований бюджета Чернолучинского городского поселения на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств Чернолучинского городского поселения на 2025 - 2027 г. (в том числе за счет средств дорожного фонда Чернолучинского городского поселения в части расходов текущего характера), включая бюджетные ассигнования бюджета Чернолучинского городского поселения, связанные с осуществлением бюджетных инвестиций в объекты собственности Чернолучинского городского поселения, по кодам бюджетной классификации, а также формирование пояснительных записок к распределению предельных объемов бюджетных ассигнований бюджета поселения на 2025 - 2027 годы. | До 15 ноября 2024 года, по итогам проведения публичных слушаний по проекту решения о бюджете, а также рабочих групп и бюджетных комиссий – до 20 декабря 2024 года | Главный бухгалтер  А.И. Мазурок | Комитет финансов и контроля | Информация в электронном формате в ГИС ЕСУБП |
| 26 | Проверка в ГИС ЕСУБП распределенных предельных объемов бюджетных ассигнований местного бюджета на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области на реализацию муниципальных программ Омской области на 2025 – 2027 годы на их соответствие доведенным до субъектов бюджетного планирования параметрам, а также на правильность применения кодов бюджетной классификации, и их согласование | До 15 ноября 2024 года, по итогам проведения публичных слушаний по проекту решения о бюджете, а также рабочих групп и бюджетных комиссий – до 20 декабря 2024 года | Главный бухгалтер  А.И. Мазурок | Администрация Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области | Информация в электронном формате в ГИС ЕСУБП |
| 27 | Разработка проекта основных направлений бюджетной и налоговой политики Чернолучинского городского поселения на 2025 - 2027 г. | До 20 сентября 2024 года | Главный бухгалтер  А.И. Мазурок | Администрация Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области | Проект постановления Администрации Чернолучинского городского поселения |
| 28 | Расчет основных показателей бюджета поселения на 2025 - 2027 г. по параметрам:  -общий объем доходов, общий объем расходов, дефицит (профицит) бюджета поселения;  - размер резервного фонда Администрации Чернолучинского городского поселения;  - объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и (или) предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы РФ;  - предельный объем муниципального долга Чернолучинского городского поселения;  - верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода, с указанием, в том числе, верхнего предела долга по муниципальным гарантиям;  - объем расходов на обслуживание муниципального долга;  - общая сумма предоставляемых муниципальных гарантий и бюджетные ассигнования на возможное исполнение выданных муниципальных гарантий на очередной финансовый год и на каждый год планового периода. | До 15 ноября 2024 года | Главный бухгалтер  А.И. Мазурок | Администрация Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области | Информация об основных показателях бюджета поселения на 2025 - 2027 г. |
| 29 | Формирование основных показателей проекта решения Совета Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области «О бюджете Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» и прогноза основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицит (профицит) ) бюджета Чернолучинского городского поселения на 2025 - 2027 годы. | До 15 ноября 2024 года | Главный бухгалтер  А.И. Мазурок | Администрация Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области | Информация об основных показателях проекта решения Совета Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области «О бюджете Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» и прогноза основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицит (профицит) ) бюджета Чернолучинского городского поселения на 2025 - 2027 годы. |
| 30 | Формирование текстовой части, пояснительной записки и приложений к проекту решения Совета Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области « О бюджете Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» | До 15 ноября 2024 года | Главный бухгалтер  А.И. Мазурок | Администрация Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области | Проект решения  Совета Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области « О бюджете Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027годов» |
| 31 | Внесение на рассмотрение Совета Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области проекта решения Совета Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области « О бюджете Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», а также одновременное представление с ним следующих документов и материалов:   * Основные направления бюджетной политики Чернолучинского городского поселения на 2025 - 2027 годы и основные направления налоговой политики Чернолучинского городского поселения на 2025 - 2027 годы; * Предварительные итоги социально-экономического развития Чернолучинского городского поселения за истекший период 2024 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития Чернолучинского городского поселения за 2024 год; * Прогноз социально-экономического развития Чернолучинского городского поселения на 2024 год и на период до 2026 г.; * Прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицит (профицит) бюджета Чернолучинского городского поселения на 2025 - 2027.); * Пояснительная записка к проекту решения Совета Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области « О бюджете Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области на 2024 год и на плановый период 2025-2026 г.»; * Верхний предел муниципального внутреннего долга Чернолучинского городского поселения на 1 января 2025 года, на 1 января 2026 года и на 1 января 2027 года; * Реестр источников доходов бюджета поселения; * Оценка ожидаемого исполнения бюджета Чернолучинского городского поселения за 2024 год; * Паспорта муниципальных программ Чернолучинского городского поселения (проекты изменений в указанные паспорта); * Иные документы и материалы, установленные законодательством. | До 15 ноября 2024 года | Главный бухгалтер  А.И. Мазурок | Совет депутатов Чернолучинского городского поселения | Проект решения Совета Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области « О бюджете Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», а также документы и материалы представляемые одновременно с ним |
| 32 | Уточнение (проведение корректировок) в ГИС ЕСУБП расходных обязательств Чернолучинского городского поселения, подлежащих исполнению в 2025 - 2027 годах | До 20 декабря 2024 года | Главный бухгалтер А.И. Мазурок | - | Информация в электронном формате в ГИС ЕСУБП |
| 33 | Рассмотрение, утверждение Советом Чернолучинского городского поселения проекта решения Совета Чернолучинского городского поселения «О бюджете Чернолучинского городского поселения на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» | До 20 декабря 2024 года | Главный бухгалтер А.И. Мазурок | Совет Чернолучинского городского поселения | Решение Совета Чернолучинского городского поселения «О бюджете Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» |
| 34 | Утверждение в программном комплексе решения Совета Чернолучинского городского поселения «О бюджете Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» | До 20 декабря 2024 года | Главный бухгалтер А.И. Мазурок | Администрация Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области | Решение Совета Чернолучинского городского поселения «О бюджете Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» |