Администрация Чернолучинского городского поселения ОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.12.2023 № П-23/ЧРНОМС-130

Об утверждении Плана основных мероприятий Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2024 год

В соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ ««О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях совершенствования подготовки органов управления, сил гражданской обороны и муниципального звена Чернолучинского городского поселения территориальной подсистемы РСЧС,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План основных мероприятий Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2024 год согласно приложения к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского поселения                                                                 Н.В.Юркив

Приложение

к постановлению Администрации

Чернолучинского городского поселения

Омского муниципального района

Омской области

от 08.12.2023 № П-23/ЧРНОМС-130

План

основных мероприятий Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2024 год

|  | № п/п |  | Наименование мероприятий | Срок исполнения |  | Исполнители, соисполнители |  | Расходы (тыс. руб.) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Участие в основных мероприятиях Российской Федерации, центрального аппарата МЧС России, ГУ МЧС России по Омской области в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, в части касающейся муниципального образования Омский муниципальный район Омской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. |  | Участие в проверке готовности органов управления, сил и средств Ф и ТП РСЧС к действиям по ликвидации последствий ЧС техногенного характера, а также в паводкоопасный период и в пожароопасный сезон 2024 года. | март |  | Администрация Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области (далее – Администрация поселения), ПСЧ-73 «4 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России» (далее – ПСЧ-73), организации и предприятия поселения |  |  |  |
|  | 2. |  | Участие в проведении комплексных проверок готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения, муниципальных автоматизированных систем централизованного оповещения, комплексной системы экстренного оповещения населения на территории Омской области. | март октябрь |  | Администрация поселения, МКУ «ЕДДС ОМР» |  |  |  |
|  | 3. |  | Участие в подготовке и проведения командно-штабного учения с органами управления и силами МЧС России и РСЧС по отработке вопросов ликвидации последствий ЧС, возникших в результате природных пожаров, защиты населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от ландшафтных (природных) пожаров, а также безаварийного пропуска весеннего половодья. | апрель |  | Администрация поселения, организации и предприятия |  |  |  |
|  | 4. |  | Участие в штабной тренировке по ГО | октябрь |  | Администрация поселения, организации и предприятия |  |  |  |
|  | 5. |  | Участие в Месячнике по ГО | октябрь |  | Администрация поселения, организации и предприятия |  |  |  |
|  | 6. |  | Участие в проведении мероприятий, посвященных Всемирному дню ГО | февраль-март |  | Администрация поселения |  |  |  |
|  | 7. |  | Проведение мероприятий по подготовке и празднованию Дня спасателя | декабрь |  | Администрация поселения |  |  |  |
|  | 8. |  | Участие в проведении мероприятий по подготовке и празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне | 9 мая |  | Администрация поселения, организации и предприятия |  |  |  |
|  | 9. |  | Участие в проведении межведомственными комиссиями Омской области проверок готовности сил и средств Омского муниципального района Омской области к предстоящему паводкоопасному и пожароопасному периодам 2024 года | февраль-март |  | Администрация поселения, организации и предприятия |  |  |  |
|  | - Участие в мероприятиях, проводимых под руководством председателя КЧС и ПБ Омского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. |  | Участие в проведении заседания КЧС Омского района по вопросу: "Организация и проведение инженерно-технических мероприятий, выполнения задач обеспечения готовности сил и средств ТП РСЧС по предупреждению ЧС в период прохождения паводка и лесных пожаров в 2024 году" | февраль |  | Администрация поселения |  |  |  |
|  | 2. |  | Рассмотрение на заседании КЧС Омского района вопроса по предупреждению ЧС, обусловленных авариями на объектах ТЭК и ЖКХ | сентябрь |  | Администрация поселения |  |  |  |
|  | 3. |  | Представление данных КЧС Омского района по рассмотрению вопросов оказания разовой материальной помощи гражданам и иных вопросов, требующих выделения бюджетных ассигнований из резервного фонда Омского муниципального района Омской области | при необходимости |  | КЧС и ПБ поселения |  |  |  |
|  | 4. |  | Уточнение базы данных в сфере ТЭК и ЖКХ | август |  | Администрация поселения |  |  |  |
|  | 5. |  | Участие в формировании прогноза проблемных объектов на основании уточненных сведений в сфере ТЭК и ЖКХ | до 10 сентября |  | Администрация поселения |  |  |  |
|  | 6. |  | Участие в проведении комплекса мероприятий по предупреждению и ликвидации лесных пожаров и возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с ними на территории Омского муниципального района Омской области | март-май, сентябрь-октябрь |  | Администрация поселения |  |  |  |
|  | 7. |  | Участие в проведении комплекса мероприятий по предупреждению ЧС при весеннем паводке на территории Омского муниципального района Омской области | февраль – март |  | Администрация поселения |  |  |  |
|  | 8. |  | Участие в корректировке Плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Омского муниципального района Омской области | до 1 апреля |  | Администрация поселения |  |  |  |
|  | 9. |  | Участие в корректировке Плана ГО и защиты населения Омского муниципального района Омской области | январь - февраль |  | Администрация поселения |  |  |  |
|  | 10. |  | Участие в корректировке Плана приведения в готовность ГО Омского муниципального района Омской области | февраль |  | Администрация поселения |  |  |  |
|  | 11. |  | Участие в комплексной тренировке с органами управления и силами ТП РСЧС Омского муниципального района Омской области по ликвидации ЧС, вызванной весенним паводком | февраль |  | Администрация поселения |  |  |  |
|  | 12. |  | Участие в комплексной тренировке с органами управления и силами ТП РСЧС Омского муниципального района Омской области по ликвидации ЧС, вызванной лесными пожарами | март |  | Администрация поселения |  |  |  |
|  | 13. |  | Участие в комплексной тренировке с органами управления и силами ТП РСЧС Омского муниципального района Омской области по ликвидации ЧС, вызванной неблагоприятными метеорологическими явлениями | ноябрь |  | Администрация поселения |  |  |  |
|  | 14. |  | Участие в комплексной тренировке с органами управления и силами ТП РСЧС Омского муниципального района Омской области по ликвидации ЧС, вызванной авариями на объектах ТЭК ЖКХ | сентябрь |  | Администрация поселения |  |  |  |
|  | 15. |  | Участие в проверке работоспособности комплексной системы экстренного оповещения населения на территории Омского муниципального района Омской области | март, октябрь |  | Администрация поселения, МКУ «ЕДДС Омского муниципального района» |  |  |  |
|  | 16. |  | Проведение мероприятий по подготовке и празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне | 9 мая |  | Администрация поселения, Чернолучинский филиал МБУ «ЦКС Омского муниципального района» |  |  |  |
|  | 17. |  | Контроль за ходом работ по прокладке минерализованных полос вокруг населенных пунктов и объектов, прилегающих к лесным массивам | март-апрель, октябрь |  | Администрация поселения |  |  |  |
|  | III. Мероприятия, проводимые Администрацией Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области 1. Основные мероприятия в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Проведение мероприятий по контролю (надзору) за противопожарным состоянием объектов жилого назначения, в том числе, многоквартирных жилых домов | январь-февраль |  | Администрация поселения |  |  |  |
|  |  |  | Проведение мероприятий по контролю за соблюдением требований пожарной безопасности на объектах с пребыванием маломобильных групп населения | февраль-март |  | Администрация поселения |  |  |  |
|  |  |  | Проведение мероприятий по контролю (надзору) за противопожарным состоянием населённых пунктов, при подготовке к весенне-летнему пожароопасному сезону | апрель-май |  | Администрация поселения |  |  |  |
|  |  |  | Проведение мероприятий по устройству минерализованных полос вокруг населённых пунктов и объектов, прилегающих к лесным массивам | апрель - май |  | Администрация поселения |  |  |  |
|  |  |  | Проведение противоэпизоотических и ветеринарно-санитарных мероприятий, направленных на предупреждение заноса и распространения особо опасных и карантинных болезней животных | в течение года по отдельному плану |  | Администрация поселения, БУ Омской области «Областная станция по борьбе с болезнями животных по Омскому району» |  |  |  |
|  |  |  | Совместно с представителями Омского РЭС обеспечить выполнение противопожарных мероприятий в полосах отвода вдоль автомобильных дорог, зон линий электропередач и связи, прилегающих к землям лесного фонда | до 10 мая |  | Администрация поселения, КЧС и ПБ поселения, Омский РЭС |  |  |  |
|  |  |  | Организация развития системы оповещения населения о ЧС, в том числе КСЭОН, и системы информирования населения на территории Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области | в течение года |  | Администрация поселения, МКУ «ЕДДС Омского района» |  |  |  |
|  |  |  | Проведение мероприятий по контролю (надзору) за водоёмами не предназначенными для купания на территории Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области, в том числе участие в акции «Вода-безопасная территория» | июнь-август |  | Администрация поселения |  |  |  |
|  |  |  | Проведение мероприятий по включению в бюджет Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области финансовых средств на 2024 финансовый год, для выполнения мероприятий гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | май-ноябрь |  | Администрация поселения, КЧС и ПБ |  |  |  |
|  |  |  | Проведение мероприятий по контролю за противопожарным состоянием мест, задействованных в новогодних и рождественских праздниках | декабрь |  | КЧС и ПБ, Администрация поселения |  |  |  |
|  |  |  | Проведение комплекса мероприятий по предупреждению ЧС в период весеннего паводка на территории Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области | по отдельному плану |  | КЧС и ПБ, Администрация поселения, организации, предприятия |  |  |  |
|  |  |  | Проведение комплекса мероприятий по предупреждению ЧС в период весенне-летнего пожароопасного периода на территории Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области | по отдельному плану |  | КЧС и ПБ, Администрация поселения, ПСЧ-73, объекты экономики |  |  |  |
|  |  |  | Проведение комплекса мероприятий по предупреждению ЧС в период осенне-зимнего пожароопасного периода на территории Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области | по отдельному плану |  | КЧС и ПБ, Администрация поселения, ПСЧ-73, объекты экономики |  |  |  |
|  |  |  | Уточнение и корректировка Плана гражданской обороны и защиты населения Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области | до 1 февраля |  | Администрация поселения |  |  |  |
|  |  |  | Уточнение и корректировка паспорта безопасности территории Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области | до 1 июля |  | Администрация поселения |  |  |  |
|  |  |  | Корректировка Плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области | До 1 апреля |  | Администрация поселения |  |  |  |
|  |  |  | Приведение в соответствие с изменениями федерального законодательства нормативной базы Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области в области ГО, защиты населения и территорий от ЧС и обеспечения пожарной безопасности | до 31 декабря |  | Администрация поселения |  |  |  |
|  |  |  | Разработка планов по смягчению рисков и реагированию на ЧС на территории Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области в паводкоопасный и пожароопасный периоды 2024 года | январь февраль |  | Администрация поселения |  |  |  |
|  |  |  | Разработка и утверждение плана основных мероприятий Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области в области ГО, предупреждения и ликвидации ЧС, ОПБ и безопасности людей на водных объектах на 2025 год | декабрь |  | Администрация поселения |  |  |  |
|  |  |  | Проведение комплекса мероприятий по предупреждению ЧС при весеннем паводке на территории Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области | февраль – март |  | КЧС и ПБ, Администрация поселения, организации и предприятия |  |  |  |
|  |  |  | Проведение комплекса мероприятий по предупреждению и ликвидации лесных пожаров и возможных ЧС, связанных с ними на территории Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области | март-май, сентябрь-октябрь |  | КЧС и ПБ, Администрация поселения |  |  |  |
|  | 2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и ТП РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения: а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и ТП РСЧС |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. |  | Совещание по подведению итогов деятельности по выполнению мероприятий ГО, защиты населения, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 2024 году и постановке задач на 2025 год | - декабрь |  | Глава поселения, КЧС и ПБ |  |  |  |
|  | 2. |  | Штабная тренировка: «Организация выполнения работ при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним паводком» | - февраль |  | КЧС и ПБ поселения, Администрация поселения, организации и предприятия |  |  |  |
|  | 3. |  | Штабная тренировка: «Организация выполнения работ при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, обусловленных лесными пожарами» | - март |  | КЧС и ПБ поселения, Администрация поселения, организации и предприятия |  |  |  |
|  | 4. |  | Объектовая тренировка: «Ликвидация последствий аварии на водопроводе» | - август |  | КЧС и ПБ поселения, МУП «СКБУ», Администрация поселения |  |  |  |
|  | 5. |  | Командно-штабное учение: «Действия руководящего состава сил и средств при ликвидации ЧС, вызванной аварией на теплосетях, организация первоочередного жизнеобеспечения населения» | - сентябрь |  | КЧС и ПБ поселения, МУП «РСТ», МУП «СКБУ» ОМР, ПСЧ-73, Администрация поселения |  |  |  |
|  | 6. |  | Оказание методической помощи организациям Омского муниципального района Омской области по вопросам в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций | в течение года |  | Главный специалист по делам ГО и ЧС |  |  |  |
|  | б) подготовка должностных лиц, специалистов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. |  | Обучение должностных лиц, специалистов Чернолучинского звена ТП РСЧС и населения действиям при получении сигналов КСЭОН об угрозе возникновения или о возникновении ЧС | по отдельному плану |  | Администрация поселения, Руководитель занятий по ГО и ЧС |  |  |  |
|  | 2. |  | Обучение должностных лиц, специалистов Чернолучинского звена ТП РСЧС в БОУ ДПО «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Омской области» | согласно плану комплектования |  | Администрация поселения |  |  |  |
|  | 3 |  | Подготовка работников предприятий (учреждений) в составе НФГО (не менее 15 часов) | по отдельному плану |  | Руководители объектов |  |  |  |
|  | 4. |  | Подготовка работающего населения (не менее 12 часов) | по отдельному плану |  | Руководители объектов |  |  |  |
|  | в) подготовка населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. |  | Рассмотрение на заседании КЧС Чернолучинского городского поселения вопросов организации и хода подготовки населения в области безопасности жизнедеятельности | по отдельному плану |  | КЧС и ПБ, Администрация поселения |  |  |  |
|  | 2. |  | Контроль разработки плана обучения неработающего населения | До 25 декабря |  | Администрация поселения |  |  |  |
|  | 3. |  | Организация контроля и оказание методической помощи в подготовке населения в области ГО, защиты населения и территорий от ЧС ситуаций, ОПБ и безопасности людей на водных объектах, при подготовке молодёжи по основам безопасности жизнедеятельности | в течение года |  | Администрация поселения, Чернолучинский отдел МКУ «Центр по работе с детьми и молодежью Омского района», МБОУ «Чернолученская СОШ» |  |  |  |
|  | 4. |  | Организация освещения в средствах массовой информации проблем безопасности жизнедеятельности населения | в течение года |  | Администрация поселения |  |  |  |
|  | 5. |  | Освещение вопроса безопасности на воде на объектах летнего отдыха детей и взрослых | в период летнего оздоровительного сезона |  | Администрация поселения |  |  |  |
|  | 6. |  | Информирование населения о мерах пожарной безопасности в период проведения новогодних праздников | декабрь - январь |  | Администрация поселения |  |  |  |
|  | 7. |  | Обучение населения действиям при получении сигналов КСЭОН об угрозе возникновения или о возникновении ЧС | по отдельному плану |  | Администрация поселения |  |  |  |
|  | 8. |  | Подготовка и проведение "Дня защиты детей" в образовательных учреждениях Чернолучинского городского поселения | 11 мая – 1 июня |  | Администрация поселения, МБОУ «Чернолученская СОШ» |  |  |  |
|  | 9. |  | Подготовка населения, незанятого в сфере производства (не менее 12 часов) | по отдельному плану |  | Руководители объектов |  |  |  |
|  | 10. |  | Организация деятельности УКП по ГО и ЧС и «Уголков гражданской защиты» в местах с массовым пребыванием людей, наполнение их информационным и раздаточным материалом по порядку действий граждан в условиях ЧС и при авариях различного характера | в течение года |  | Администрация поселения, руководители объектов |  |  |  |
|  | г) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. |  | Участие в районных, поселковых слетах-соревнованиях «Юный спасатель», «Юный пожарный», «Юный водник» | май - июнь |  | Администрация поселения, МБОУ «Чернолученская СОШ», Чернолучинский отдел МКУ «Центр по работе с детьми и молодежью Омского района» |  |  |  |
|  |  | Главный специалист по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области __________________________ Л.Г. Юркина |  |  |  |  |  |  |  |

Лист согласования:

| Должность | Ф.И.О. | Подпись |
| --- | --- | --- |
| Заместитель начальника Главного управления – начальник управления гражданской обороны и защиты населения ГУ МЧС России по Омской области | полковник М.А. Рыбак |  |
| Заместитель начальника отдела мероприятий гражданской обороны управления гражданской обороны и защиты населения ГУ МЧС России по Омской области | С.В. Лебедев |  |